## Hoja1
ROBOT PODADOR - Sanchez, Venieri
|  |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2026-03-16 | time axis 2026-03-16 to 2026-05-31
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2026-03-16 to 2026-05-31
FASE 1 - ALCANCE, ANÁLISIS Y PROPUESTA |  | 31.25% | 2026-03-16 | 2026-04-23
1.1. Definir proyecto | Ambos | 100% | 2026-03-16 | 2026-03-30
1.2 Funciones y capacidades | Ambos | 100% | 2026-03-30 | 2026-04-06
1.3 Propuesta inicial y final | Ambos | 50% | 2026-04-06 | 2026-04-16
1.4 Análisis de viabilidad técnica y riesgos | Ambos | 0% | 2026-04-16 | 2026-04-20
1.5 Requerimientos no funcionales | Ambos | 0% | 2026-04-20 | 2026-04-23
1.6 Selección preliminar de tecnologías | Ambos | 0% | 2026-04-20 | 2026-04-23
1.7 Estructura del proyecto y roles | Ambos | 0% | 2026-04-20 | 2026-04-23
1.8 Planificacion del cronograma | Ambos | 0% | 2026-04-20 | 2026-04-23
FASE 2 - DISEÑO CONCEPTUAL |  | 0% | 2026-04-23 | 2026-05-14
2.1 Diseño del mecanismo de trepado | Persona X | 0% | 2026-04-23 | 2026-04-30
2.2 Diseño del sistema de navegación | Persona X | 0% | 2026-04-23 | 2026-04-30
2.3 Diseño del sistema de poda | Persona X | 0% | 2026-04-30 | 2026-05-07
2.4 Arquitectura preliminar | Persona X | 0% | 2026-04-30 | 2026-05-07
2.5 Diseño del flujo de autonomía | Persona X | 0% | 2026-05-07 | 2026-05-14
2.6 Bocetos y diagramas conceptuales | Persona X | 0% | 2026-05-07 | 2026-05-14
2.7 Validacion conceptual | Persona X | 0% | 2026-05-07 | 2026-05-14
FASE 3 - MODELADO CAD Y SIMULACION |  | 0% | 2026-05-14 | 2026-06-04
3.1 Modelado CAD | Persona X | 0% | 2026-05-14 | 2026-05-21
3.2 Ensamble general del robot | Persona X | 0% | 2026-05-21 | 2026-05-28
3.3 Simulacion estructural (FEA) | Persona X | 0% | 2026-05-28 | 2026-06-04
3.4 Simulacion de movimiento | Persona X | 0% | 2026-05-28 | 2026-06-04
3.5 Ajustes finales del CAD | Persona X | 0% | 2026-05-28 | 2026-06-04
FASE 4 - MODELADO CAD Y SIMULACION |  | 0% | 2026-06-04 | 2026-06-11
4.1 Fabricación de piezas mecánicas |  | 0% | 2026-06-04 | 2026-06-11
4.2 Compra y preparacion de componentes |  | 0% | 2026-06-04 | 2026-06-11
4.3 Pruebas de encastre y tolerancia |  | 0% | 2026-06-04 | 2026-06-11
4.4 Ensamble mecánico del robot |  | 0% | 2026-06-11 | 2026-06-18
4.5 Integración electrónica y programacion |  | 0% | 2026-06-11 | 2026-06-18
4.6 Ajustes |  | 0% | 2026-06-11 | 2026-06-18
FASE 5 - INTEGRACION DE SOFTWARE Y PRUEBAS REALES |  | 0% | 2026-06-18 | 2026-06-25
5.1 Integracion final del software |  | 0% | 2026-06-18 | 2026-06-25
5.2 Calibracion y prueba final |  | 0% | 2026-06-18 | 2026-06-25